## Cronograma de projeto
CRONOGRAMA
TÍTULO DO PROJETO |  | Cronograma Projeto Site JOBEE
GERENTE DO PROJETO |  | Daniel Marques da Silva |  |  | DATA | [7 empty] | 2022-03-07
FASE |  |  | DETALHES |  | T1 | [12 empty] | T2
|  |  |  | DURAÇÃO (dias) | MAR | [8 empty] | ABR |  |  |  | MAI |  |  | JUN
| SEMANA DO PROJETO: |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | 8 | 11 | 25 | 26 | 9 | 23 | 6 | 10 | 13 | 20
1 | Iniciação |  | Reunião com Cliente | 4
Reunião com Equipe
2 | Interface Site |  | Formato Landing Page | 28
Dinamicidade / Interatividade
Canais de Comunicação
Suporte ao Usuário
3 | Descrição |  | Empresa | 14
Produto
Funcionalidades
Objetivo
4 | Funcionalidade WEB |  | Cadastro Pessoa Física | 91
Cadastro Empresa
Navegação
Bate-Papo
5 | Gerenciamento do Projeto |  | Qualidade | 95
Entrega
Relatório