## Gráfico de Gantt
Estrutura Analítica de Projeto (EAP) - JOBEE
TÍTULO DO PROJETO |  | Criação do site (JOBEE) |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | JOBEE
GERENTE DO PROJETO |  | Daniel Marques da Silva |  |  | EQUIPE | [6 empty] | Daniel Marques da Silva, Jordan Fernandes Bitencourt, Carlos Alberto Costa, Beatriz Ferreira de Alencar Kuriki
LEGENDA | MICROENTREGA COR: VERMELHA | ENTREGAS COR: LARANJA |  | MACROENTREGA COR: AMARELA |  |  |  | REUNIÃO COR: VERDE | [6 empty] | SEM DATA COR: AZUL
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | MARÇO | [13 empty] | ABRIL | [18 empty] | MAIO | [10 empty] | JUNHO
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20
| Reunião | Daniel M. Silva | 2022-03-14
| Iniciação | Daniel M. Silva | 2022-03-14 | 2022-03-18
| Reunião com o cliente |  | 2022-03-14 | 2022-03-14
| Reunião com a Equipe |  | 2022-03-14 | 2022-03-14
| Cronograma |  | 2022-03-14 | 2022-06-20
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Sxt0oX31dfaQk-okKlNuS9Oll_-dconrppFKT8hzas/edit#gid=1709744959
1 | Interface Site | Jordan Bitencourt | 2022-03-14 | 2022-04-11
2022-01-01 | Fazer formato Landing page |  | 2022-03-14 | 2022-03-17
Abas utilizando: HTML5; CSS3; PHP; SQL Server
| Aba Homepage |  | 2022-03-19 | 2022-03-23
| Aba Quem somos, Hitória, Missão, Valores |  | 2022-03-21 | 2022-03-22
| Aba do produto |  | 2022-03-21 | 2022-03-22
| Aba parcerias com outras empresas |  | 2022-03-21 | 2022-03-22
| Inserir botões/links para download da versão mobile dos produtos da empresa |  | 2022-03-22 | 2022-03-22
| Aba Suporte/Fale conosco/ reclameAqui |  | 2022-03-22 | 2022-03-22
1.2 | Fazer o site de forma dinâmica e interativa |  | 2022-03-25 | 2022-03-31
Inserir SEO (Search Engine Optimization)
| Fazer layout dinâmico |  | 2022-03-19 | 2022-03-24
| Programar uma assistente virtual |  | 2022-03-24 | 2022-03-29
| Testar a página e a assistente virtual |  | 2022-03-29 | 2022-03-30
1.2.1 | Inserir Canais de comunicação |  | 2022-03-24 | 2022-03-25
| Localizar na página os canais empresa |  | 2022-03-21 | 2022-03-21
| Inserir horários de atendimento e endereços |  | 2022-03-21 | 2022-03-21
1.2.2 | Inserir meios de suporte aos usuários |  | 2022-03-23 | 2022-04-08
| Inserir assistente virtual no suporte ao usuário |  | 2022-03-29 | 2022-04-01
| Indicar passo a passo como usar o site |  | 2022-04-01 | 2022-04-04
| Apontar dúvidas frequentes e suas soluções |  | 2022-03-01 | 2022-04-06
| Criar aba ReclameAqui |  | 2022-04-07 | 2022-04-07
2 | Descrição | Beatriz F. A. Kuriki | 2022-03-14 | 2022-03-28
2.1 | Empresa |  | 2022-03-14 | 2022-03-16
| Criar uma aba para o tópico 2.1 |  | 2022-03-14 | 2022-03-14
| Descrever o que é a empresa e o que faz |  | 2022-03-15 | 2022-03-15
2.1.1 | Visão |  | 2022-03-16 | 2022-03-16
| Descrever a visão da empresa |  | 2022-03-16 | 2022-03-16
2.1.2 | Missão |  | 2022-03-17 | 2022-03-17
| Descrever a missão da empresa |  | 2022-03-17 | 2022-03-17
2.1.3 | Valores |  | 2022-03-18 | 2022-03-18
| Descrever os valores da empresa |  | 2022-03-18 | 2022-03-18
2.1.4 | Fundadores |  | 2022-03-21 | 2022-03-22
| Descrever brevemente os Fundadores da empresa |  | 2022-03-21 | 2022-03-21
| Meios de contato INDIRETOS/Não pessoais |  | 2022-03-21 | 2022-03-21
2.2 | Produto |  | 2022-03-22 | 2022-03-22
| Inserir abaixo do tópico 2.1 na mesma aba |  | 2022-03-22 | 2022-03-22
| Inserir informações do produto JOBEE |  | 2022-03-22 | 2022-03-22
2.2.1 | Funcionalidades |  | 2022-03-23 | 2022-03-23
| Descrever simples e claramente as funcionalidades do produto |  | 2022-03-23 | 2022-03-23
2.2.2 | Objetivos |  | 2022-03-23 | 2022-03-23
| Descrever os objetivos do produto |  | 2022-03-23 | 2022-03-23
3 | Funcionalidade do aplicativo WEB | Carlos A. Costa - Daniel M. Silva | 2022-03-14 | 2022-06-13
3.1 | Cadastro de pessoas físicas |  | 2022-03-14 | 2022-03-16
| Criar uma aba Cadastre-se |  | 2022-03-14 | 2022-03-14
| Criar formulário simples e intuitivo |  | 2022-03-15 | 2022-03-15
3.1.1 | Inserção |  | 2022-03-16 | 2022-03-31
| Validar dados de cadastro |  | 2022-03-16 | 2022-03-17
| Relacionar dados do cadastro com banco de dados |  | 2022-03-17 | 2022-03-23
| Codificar dados cadastrados |  | 2022-03-24 | 2022-03-29
| Testar processo de cadastro |  | 2022-03-29 | 2022-03-29
3.1.3 | Alteração |  | 2022-04-01 | 2022-04-08
| Relacionar com banco de dados |  | 2022-04-01 | 2022-04-06
| Prevenir contra alterações acidentais |  | 2022-04-06 | 2022-04-07
3.1.4 | Exclusão |  | 2022-04-11 | 2022-04-21
| Relacionar com banco de dados |  | 2022-04-11 | 2022-04-12
| Prevenir contra exclusões acidentais |  | 2022-04-13 | 2022-04-14
| Medidas de backup em nuvem |  | 2022-04-18 | 2022-04-20
3.2 | Cadastro de empresas |  | 2022-04-22 | 2022-04-26
| Criar uma aba de cadastro de empresas |  | 2022-04-22 | 2022-04-22
| Criar formulário simples e intuitivo com áreas de documentos exigidos pela JOBEE |  | 2022-04-25 | 2022-04-25
3.2.1 | Inserção |  | 2022-04-26 | 2022-05-06
| Validar dados de cadastro |  | 2022-04-26 | 2022-04-28
| Relacionar dados do cadastro com banco de dados |  | 2022-04-28 | 2022-05-02
| Codificar dados cadastrados |  | 2022-05-02 | 2022-05-04
| Testar processo de cadastro |  | 2022-05-04 | 2022-05-04
3.2.3 | Alteração |  | 2022-05-09 | 2022-05-13
| Relacionar com banco de dados |  | 2022-05-09 | 2022-05-11
| Prevenir contra alterações acidentais |  | 2022-05-11 | 2022-05-13
3.2.4 | Exclusão |  | 2022-05-16 | 2022-05-23
| Relacionar com banco de dados |  | 2022-05-16 | 2022-05-18
| Prevenir contra exclusões acidentais |  | 2022-05-18 | 2022-05-18
| Medidas de backup em nuvem |  | 2022-05-19 | 2022-05-20
3.3 | Navegação |  | 2022-05-23 | 2022-06-10
3.3.1 | Buscas |  | 2022-05-23 | 2022-06-06
| Relacionar com banco de dados |  | 2022-05-23 | 2022-05-25
| Inserir filtros para busca eficiente |  | 2022-05-25 | 2022-05-27
| Inserir algoritmo de sugestão de busca |  | 2022-05-30 | 2022-06-03
3.3.2 | Aceitar |  | 2022-06-06 | 2022-06-06
| Inserir botão para: 1) pessoa física aceitar proposta; 2) empresa aceitar proposta |  | 2022-06-06 | 2022-06-06
3.3.3 | Rejeitar |  | 2022-06-08 | 2022-06-08
| Inserir botão para: 1) pessoa física rejeitar proposta; 2) empresa rejeitar proposta |  | 2022-06-08 | 2022-06-08
3.3.4 | Bate-Papo |  | 2022-06-09 | 2022-06-10
| Quando for aceita a proposta, abrir um chat entre empresa e pessoa |  | 2022-06-09 | 2022-06-10
4 | Gerenciamento do Projeto | Daniel M. Silva | 2022-03-14 | 2022-06-17
2018-01-04 | Qualidade
| Teste do produto em desenvolvimento |  | 2022-03-14 | 2022-06-10
| Teste do produto desenvolvido |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
2018-02-04 | Tempo
4.3 | Comunicação
4.3.1 | A comunicação será feita principalmente via Discord
4.4 | Custos |  | Total inicial: R$31 400,00
Programador(a) Júnior: R$4 000,00
Programador(a) Sênior: R$12 000,00
Designer: R$7 000,00
Designer: R$7 000,00
Redator(a): R$ 1 250,00
Hospedagens e Domínios(anual): R$ 150,00
4.5 | Relatório |  | Quinzenalmente
4.6 | Entrega final |  | 2022-06-20 | 2022-06-20